## Sheet1
			Oktober					November
Schritt	Dauer		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Meilensteinplannung	1 Tag
Strukturplan	1 Tag
Ablaufplan	1 Tag
Gehause planen	2 Tage
Code planen	2 Tage
Schaltung planen	6 Tage
Code schreiben	12 Tage
Hardwarebeschaffung	7 Tage
Gehauseplanung anpassen	3 Tage
Schaltungsprototypen aufbauen	3 Tage
Gehauseprototypen aufbauen	3 Tage
Gehause anpassen	5 Tage
Code anpassen	3 Tage
Schaltung anpassen	3 Tage
Kanidat fuer fertiges Produkt testen	1 Tag
Letzte Anpassungen	6 Tage
Erstellung Endbericht	3 Tage
Erstellung Endpraesentation	4 Tage
Erstellung Zwischenbericht	5 Tage
Erstellung Zwischepraesentation	2 Tage
Erstellung Probepraesentation	3 Tage