## Report
Projekt: | Einarmiger Ardroid
Berichtszeitraum: | 2018-10-16 | - | 2018-10-16 | Folgenummer: | 1 | Datum: | 2018-10-11
Intervall (Tage): | 7 |  |  |  |  | Projekttyp: | Projekt
|  |  |  | Mail | Telefon |  | Matrikelnr.:
Studierende: | Franziska Massmann |  |  | massmannfranziska0@gmail.com | +491743975454
Studierende: | Lukas Pensler |  |  | Privat.lukas.pensler@gmail.com | +4916757343837 |  | 7013253
Studierende: | Jonas Nikolic |  |  | jonas.nikolic@stud.hs-emden-leer.de | +4917647113105 |  | 7013202
Studierende: | Simon Struck |  |  | simonstruck70@gmail.com | +491639829779 |  | 7012333
1. Begleiter:
2. Begleiter: | Prof. M. Krüger-Basener |  |  | krueger-basener@technik-emden.de | 04921-807.1819
Bericht
Ergebnisse:
Risiken:
Ziele: | Wir konstruieren etwas und verwenden dabei den Arduino.
Sonstiges:
Project Report Sheet v2.1 ● © 2005-2009 Prof. Dr. G.J. Veltink ● FH O/O/W Emden
Unterschrift Mitarbeiter:

## MTA
1. Berichtszeitpunkt | 2018-10-16 | [6 empty] | Meilensteintrendanalyse v2.1
Messintervall (Tage) | 7 | [6 empty] | © 2005-2009 Prof. Dr. G.J. Veltink - FH OOW Emden
Berichtszeitpunkte | Ziellinie | Projektziele festgelegt |  | Abgabe Zwischenbericht |  | Abgabe Präsentation | Abgabe Endbericht | Projekt abgeschlossen
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | 2018-11-10 |  | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 2018-12-18
2018-10-23 | 2018-10-23 |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 43396
2018-10-30 | 2018-10-30 |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 43403
2018-11-06 | 2018-11-06 |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 43410
2018-11-13 | 2018-11-13 | [7 empty] | 2018-11-13 | 0 | 43417
2018-11-20 | 2018-11-20 | [7 empty] | 2018-11-20 | 0 | 43424
2018-11-27 | 2018-11-27 | [7 empty] | 2018-11-27 | 0 | 43431
2018-12-04 | 2018-12-04 | [7 empty] | 2018-12-04 | 0 | 43438
2018-12-11 | 2018-12-11 | [7 empty] | 2018-12-11 | 0 | 43445
2018-12-18 | 2018-12-18 | [7 empty] | 2018-12-18 | 0 | 43452
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 2018-11-13 | 2018-11-10
erreichte Meilensteine
2018-10-16 | Projektziele festgelegt | 2018-10-16
| 0 |  | 0
| Abgabe Zwischenbericht |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| Abgabe Präsentation |  |  |  |  | 0
| Abgabe Endbericht | [5 empty] | 0
| Projekt abgeschlossen | [6 empty] | 0
Achsen formatieren!
min: | 43389
max: | 43452
Hauptintervall: | 7
Hilfsintervall: | 1
Achse schneidet: | 43389
Bitte, die Skalierung der x-/y-Achsen der beiden
MTA-Diagramme (Arbeitsblatt: MTA und Report)
mit diesen Werten einstellen, damit die Daten
auch sichtbar sind!
(Rechtsklick auf Achse: Achse Formatieren... / Tab: Skalierung)
Legende
im 1. Bericht (Planung) eintragen
pro Projektbericht eintragen
beim Erreichen des Meilensteins eintragen
Bitte positionieren Sie, wenn notwendig,
die Legenden neu! (auch Vorderseite!)
Formulas:
Ziellinie = [Berichtszeitpunkte]
Berichtszeitpunkte = [Berichtszeitpunkte, row above]+B2
Projektziele festgelegt = [Berichtszeitpunkte]
Abgabe Zwischenbericht = [Berichtszeitpunkte]
Abgabe Präsentation = [Berichtszeitpunkte]
Abgabe Endbericht = [Berichtszeitpunkte]
Projekt abgeschlossen = [Berichtszeitpunkte]

## Arbeitsanalyse
Projektanfang | 2018-10-16 | [8 empty] | Arbeitsanalyse v2.1
Berichtsintervall (Tage) | 7 | [8 empty] | © 2005-2009 Prof. Dr. G.J. Veltink - FH OOW Emden
Datum | Berichtsintervall |  | Arbeit in Stunden pro Berichtsintervall! | [5 empty] | Fortschritt (in%)
Berichtszeitpunkte | Woche |  | Arbeit Soll | Arbeit Soll kum. | Arbeit Soll % | Arbeit Ist | Arbeit Ist kum. | Arbeit Ist % | Soll | Ist
2012-10-12 | 1. Schätzung am | 2012-10-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2012-10-19 | 2012-10-13 | 2012-10-19 | 20 | 20 | 6.061% |  | 0 | 0% | 5%
2012-10-26 | 2012-10-20 | 2012-10-26 | 35 | 55 | 16.67% |  | 0 | 0% | 15%
2012-11-02 | 2012-10-27 | 2012-11-02 | 35 | 90 | 27.27% |  | 0 | 0% | 25%
2012-11-09 | 2012-11-03 | 2012-11-09 | 35 | 125 | 37.88% |  | 0 | 0% | 40%
2012-11-16 | 2012-11-10 | 2012-11-16 | 40 | 165 | 50% |  | 0 | 0% | 55%
2012-11-23 | 2012-11-17 | 2012-11-23 | 40 | 205 | 62.12% |  | 0 | 0% | 65%
2012-11-30 | 2012-11-24 | 2012-11-30 | 45 | 250 | 75.76% |  | 0 | 0% | 80%
2012-12-07 | 2012-12-01 | 2012-12-07 | 40 | 290 | 87.88% |  | 0 | 0% | 90%
2012-12-14 | 2012-12-08 | 2012-12-14 | 40 | 330 | 100% |  | 0 | 0% | 100%
2012-12-21 | 2012-12-15 | 2012-12-21 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
2012-12-28 | 2012-12-22 | 2012-12-28 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
2013-01-04 | 2012-12-29 | 2013-01-04 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
2013-01-11 | 2013-01-05 | 2013-01-11 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
2013-01-18 | 2013-01-12 | 2013-01-18 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
2013-01-25 | 2013-01-19 | 2013-01-25 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
2013-02-01 | 2013-01-26 | 2013-02-01 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
2013-02-08 | 2013-02-02 | 2013-02-08 |  | 330 | 100% |  | 0 | 0%
|  |  |  | : im 1. Bericht (Planung) eintragen |  |  | : pro Projektbericht eintragen
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+B2